## Sheet1
序号 | 类别 | 需求内容 (REQ Items) | 问题总计 | 具体建议 | 优先级 | 是否实做 | 当前状态 | owner | 最新进度更新日期 | 最新进度
1 | 类别 | 调整一级界面图标和文字的空间排版[体验][界面] | （from VOC）1、图标太大，以致于一屏无法显示完全信息（例如回收站等内容需要下滑才能看到） 2、文字太小 （from RD） | （from VOC）合理调整图标和文字的空间排版 （from RD）首页图标和布局做美化 | 高 | 做 |  | UI |  | 合理调整图标和文字的空间排版
2 | 类别 | 重新分类和内置存储空间布局 | （from RD）现有分类不易找到和内置存储空间布局难看 （from UI）顶端Tab分类 | （from RD）1、建议整体分类参照华为，分类，本地，网盘三个标签2、内置存储空间布局调整 （from UI）顶端Tab分类；存储空间兼顾考虑显示内部存储和SD卡情况 | 高 | 做 |  | UI | 2017-01-18 | 1.不限定哪些应用显示哪些应用不显示，只要是保存到本地的文件，都会按时间轴显示在最近tab页上，在应用分类时，可让系统调用本地文件的title； 2.最近和分类和本地，默认在分类上； 3.内置存储空间的圆球自适应，UI设计。
3 | 内置存储空间 | 应用文件夹后面添加中文注释[体验][界面] | （from VOC）当需要查看某个文件夹时，因为文件夹全为英文显示，常常会苦恼看不懂对应的文件夹 （from RD） | （from VOC）应用文件夹后面添加中文注释，方便用户查看 | 高 | 做 |  |  |  | 常用的文件夹中文注释
4 | 存储空间分析---重复档案 | 优化信息呈现方式[体验][界面] | （from VOC）重复档案中信息显示不直观，用户无法从图中的信息显示情况判断当前信息重复，以至于最后决定删除/保留哪个档案 | （from VOC）澄清功能，优化信息呈现 |  | no |  | 周冲 | 2017-01-18 | 清理重复文档,大型档案，（微信专清）放在管家里
5 | 存储空间分析 | 优化信息呈现方式[体验][界面] | （from VOC）存储空间分析排版冗杂，重点信息不突出、信息显示不直观 | （from VOC）参考华为、魅族，信息排版干净整齐。优化信息呈现方式 | 高 | 做 |  | UI，周冲 |  | 详细资料处UI规划
6 | 清理文件 | 添加垃圾清理入口[体验][交互] | （from VOC）文件管理器有存储空间分析，可以详细的查看内存使用情况，但是没有一个可以一键清理的功能（from UI） | （from VOC）添加华硕智能管家垃圾清理的快捷功能，可以清理缓存，安装包，和内存垃圾等 | 高 | 做 |  | RD |  | 管家做，调入口
7 | 类别 | 添加常用文件夹[体验][交互] | （from VOC）目前国内最火的社交软件即QQ与微信，用户在日常社交中会通过这两个软件接受到大量的文件，此时用户如果想要查找之前保存的文件，在微信中或文件管理器根目录中查找操作十分繁琐 | （from VOC）可以将一些常用的应用的文件夹移至一级界面,方便用户快速查找； PS：常用文件夹只呈现用户传输、接收的文件内容； | 高 | 做 |  |  |  | 参照新的规则，只保留9项，无需拖拽 新规则：保留图像，视频，音乐，压缩，安装包，文档，下载，QQ，微信
8 | 编辑 | 可视化调整文件夹位置[体验][界面] | （from VOC）无法可视化的调整文件夹的位置 | （from VOC）可视化调整文件夹位置，用户可以直接拖动图标改变文件夹位置 |  | no
9 | 编辑 （文件夹内容筛选和排序） | 去掉不常用的文件夹[体验][交互] | （from VOC）1、从应用商城下载游戏后，在文件管理器中的游戏文件夹却不显示文件； 2、大型档案、PDF等文件夹与【文档】类别重复 （from RD）（from UI） | （from VOC）1、功能澄清；2、去掉重复不常用的文件夹 （from RD）1、排列组合不符合用户习惯，保留重要的，去除低频的。 2、建议去除游戏项，只有PDF，没有equb&txt，功能上不完整。 | 高 | 做
10 | 音乐文件夹 | 取消音乐文件夹的分类[体验][交互] | （from VOC）分别从网易云音乐、QQ音乐、虾米音乐下载音乐，在[文件管理器-音乐]仍按照无辨识度的文件夹分类（就算分类也不知道哪些是qq音乐下载的，哪些是网易云音乐下载的）；另一方面，按文件夹分类也不方便查看 | （from VOC）1、取消音乐文件夹的分类； 2、按名称排序时添加首字母快捷搜索 | 高 | 做 |  |  |  | 取消音乐文件夹，按名称排序时添加首字母快捷搜索
11 | 文件操作 |  |  | （from UI）对于不同的文件操作，压缩、简单的常见格式的文档，希望可以直接打开，不需要通过第三方； 对于其他格式文件，如果我们系统功能能体验非常好的查看，直接系统查看，否则准确的给出第三方应用建议打开 |  | NO |  |  |  | 安卓机做不到该功能
12 | 内置存储空间管理 | 突出排序查找和增加统计说明信息 | （from UI）排序功能比较隐蔽，没有统计分析 | （from UI）在所有文件页面突出排序查找核心功能；增加统计说明信息 | 高 | 做 |  | UI |  | UI设计为准
13 | 文件管理器 | 去除菜单列表中低频操作选项 [体验][交互] | （from VOC）菜单列表中低频操作选项较多 | （from VOC）去除低频操作选项 | 高 | 做 |  | 周冲，UI | 2017-01-18 | 排序方式，清除搜索记录放在搜索中，单独出来做，删除错误报告功能，设定中具体内容UI自己讨论
14 |  | 确认分类菜单操作方式及操作类型[体验][界面] | （from test）需确认各个分类需要的操作类型和操作方式 |  | 高 | 做 |  |  |  | 功能UI定，后期与RD商定
15 |  | 确认设置菜单项[体验][界面] | （from test）华为和华硕有设置菜单，oppo无菜单，需确认是否保留设置菜单及菜单项 |  | 高 | 做 |  |  |  | UI设计为准
16 |  | 其他需确认项 | （from test）1、图片/音乐/视频/txt档/压缩档等，继续调用之前使用的系统工具吗？ 2、回收站做法是否需要改进？测试contact时，发现很多已删除但保留在回收站的vcard档可以被search出来。其他app无法区分是否存储在回收站 |  | 高 | 做 |  |  |  | 1.调用原有的系统工具，也可以参考竞品适当改进。2.删除回收站，删除无线档案传输
17 |  | 建议调整文件夹显示方式 | （from RD） | （from RD）可以采用动态排序，把常见的（比如DCIM，Download等）和用户最近常打开的文件夹排在前面，其他的排在后面 文件也可以采用动态排序，把一些常打开的格式（如图片，文档，音频，视频等）和用户最近常打开的文件排在前面，其他文件排在后面 | 高 | 做 |  |  |  | 智能，默认，后续根据测试结果再调整